# BAB VII IMPLEMENTASI / PDIS DENGAN SROI

Bab ini menyajikan seluruh rangkaian implementasi Program Enduro Sahabat Lapas secara terukur — dari kegiatan, stakeholder, dan investasi hingga outcome, fiksasi dampak, monetisasi nilai sosial, dan hasil evaluasi SROI. Semua angka pada bab ini bersumber dari Financial Calculation Engine dan dapat ditelusuri melalui calc_audit_log.

## 7.1 Proses dan Kegiatan yang Dilakukan

Program ESL dirancang sebagai intervensi vokasional produktif berbasis bengkel otomotif yang berjalan dalam tiga tahun program (2023–2025). Sepanjang periode tersebut, program melaksanakan 6 aktivitas terstruktur yang secara kumulatif membentuk jalur transisi dari pembinaan di Lapas menuju kemandirian ekonomi pasca-pembebasan.

Tahun 2023: Pelatihan Teknis Mekanik · Product Knowledge Pelumas · Praktik Kerja Perbengkelan.

Tahun 2024: Pembinaan Kewirausahaan · Pendampingan Unit Usaha.

Tahun 2025: Penguatan Milenial Motor.

## 7.2 Node Program

Program beroperasi di 4 node/lokasi yang mencerminkan dua tipologi intervensi: bengkel di dalam Lapas (pembinaan WBP aktif) dan unit usaha eks-WBP (reintegrasi pasca-pembebasan). Keempat node tersebut adalah: Lapas Palembang, Bengkel Lapas IIB Sleman, Milenial Motor (Eks-WBP), Pemasyarakatan Corner.

Tiga dari empat node aktif menghasilkan transaksi terukur selama 2023–2025. Node Lapas Kota Palembang masih dalam fase pembentukan kapasitas dan belum menghasilkan transaksi langsung — temuan ini disajikan secara transparan sebagai bagian dari evaluasi jujur program.

## 7.3 Identifikasi Stakeholder yang Terlibat

Program melibatkan 5 pemangku kepentingan utama dengan peran berbeda dalam ekosistem program. Tabel berikut menyajikan peta stakeholder beserta dasar keterlibatannya.

| Stakeholder | Peran | Dasar Keterlibatan |
| --- | --- | --- |
| PT Pertamina Lubricants | Investor | Pemrakarsa dan penyelenggara program TJSL |
| WBP aktif di Lapas | Beneficiary | Penerima pelatihan langsung |
| Eks-WBP (Milenial Motor) | Beneficiary | Penerima manfaat reintegrasi — usaha mandiri |
| Lembaga Pemasyarakatan | Partner | Penyelenggara ruang pelatihan |
| Pelanggan Bengkel | Beneficiary | Pengguna jasa servis dan pelumas |

## 7.4 Input / Investasi

Catatan status data: investasi tahun 2023 dan 2024 berstatus under_confirmation — angka telah tersedia namun belum diverifikasi dari laporan keuangan resmi. Investasi tahun 2025 berstatus final.

Total investasi program selama 2023–2025 mencapai Rp 1,004,920,362, dengan distribusi yang meningkat setiap tahun seiring penguatan aktivitas. Rincian per node dan per tahun disajikan pada tabel berikut.

| Node Program | Tahun | Investasi (Rp) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| total | 2023 | Rp 128,108,409 | under_confirmation |
| total | 2024 | Rp 179,351,772 | under_confirmation |
| total | 2025 | Rp 195,000,000 | under_confirmation |
| total | 2023 | Rp 128,108,409 | under_confirmation |
| total | 2024 | Rp 179,351,772 | under_confirmation |
| total | 2025 | Rp 195,000,000 | under_confirmation |
| TOTAL | — | Rp 1,004,920,362 | final |

2023–2024 under_confirmation — ditampilkan dengan badge pending

| Investasi 2023 Rp 256,216,818 under confirmation | Investasi 2024 Rp 358,703,544 under confirmation | Investasi 2025 Rp 390,000,000 final |
| --- | --- | --- |

## 7.5 Proses dan Output yang Dihasilkan

Program menghasilkan 6 output terukur sepanjang periode evaluasi, mencakup node yang aktif beroperasi dan estimasi peserta yang terlibat dalam pelatihan dan pendampingan.

| Output | Tahun | Jumlah | Satuan | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Node aktif bertransaksi | 2023 | 3 | node | observed |
| Node aktif bertransaksi | 2024 | 3 | node | observed |
| Node aktif bertransaksi | 2025 | 3 | node | observed |
| Peserta program (estimasi) | 2023 | 70 | peserta | proxy |
| Peserta program (estimasi) | 2024 | 70 | peserta | proxy |
| Peserta program (estimasi) | 2025 | 80 | peserta | proxy |

## 7.6 Outcome Program

Program menghasilkan 4 outcome yang dimonetisasi melalui dua jalur: data transaksi aktual (observed) untuk aspek yang sudah menghasilkan nilai ekonomi langsung, dan proxy tervalidasi untuk aspek yang mengukur nilai sosial yang lebih sulit diverifikasi secara langsung.

✓ Observed — Penjualan Pelumas (LUB): Transaksi penjualan produk pelumas Enduro dari node aktif (Indikator: Volume penjualan pelumas (Rp))

✓ Observed — Jasa & Sparepart (SVC): Transaksi jasa servis dan penjualan sparepart dari node aktif (Indikator: Volume transaksi jasa (Rp))

~ Proxy — Kesiapan Reintegrasi Sosial-Ekonomi (REINT): Peningkatan kesiapan peserta untuk bekerja legal dan berwirausaha pasca-bebas (Indikator: Nilai substitusi paket peningkatan kesiapan kerja/usaha)

~ Proxy — Kepercayaan Diri & Self-Efficacy (CONF): Peningkatan kepercayaan diri, efikasi diri, dan orientasi masa depan peserta (Indikator: Replacement cost layanan psikologi publik)

## 7.7 Fiksasi Dampak (DDAT Adjustment)

Fiksasi dampak diterapkan untuk memastikan bahwa nilai sosial yang diklaim benar-benar mencerminkan kontribusi program secara nyata, dengan menghindari perhitungan manfaat ganda. Empat parameter yang digunakan: Deadweight (DW), Displacement (DS), Attribution (AT), dan Drop-off (DO).

| Aspek | DW | DS | AT | DO | Net × | Haircut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONF | 0% | 0% | 0% | 0% | ×0.5 | 50% |
| REINT | 0% | 0% | 0% | 0% | ×0.5 | 50% |
| LUB | 0% | 0% | 0% | 0% | ×0.5 | 50% |
| SVC | 0% | 0% | 0% | 0% | ×0.5 | 50% |

DW=Deadweight DS=Displacement AT=Attribution DO=Drop-off

Rata-rata fiksasi dampak keseluruhan: −50.0%. Haircut tertinggi pada CONF (50%) mengakui bahwa perubahan self-efficacy sulit diatribusikan sepenuhnya ke program.

## 7.8 Monetisasi Dampak

Monetisasi nilai sosial dilakukan melalui empat aspek yang mencerminkan dua lapisan manfaat program: nilai ekonomi langsung dari transaksi riil dan nilai sosial yang diestimasi melalui proxy yang tervalidasi secara akademik dan kebijakan.

Aspek LUB dan SVC dimonetisasi berdasarkan data transaksi aktual (observed) dari tiga node aktif. Aspek REINT dan CONF dimonetisasi menggunakan proxy konservatif yang defensible: REINT mengacu komponen pelatihan Kartu Prakerja (Rp3.500.000/peserta) dan CONF mengacu tarif psikologi publik (6 sesi × Rp50.000 = Rp300.000/peserta).

| Aspek | Tahun | Gross (Rp) | Adj DDAT | Net (Rp) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONF | 2023 | Rp 21,000,000 | ×0.5 | Rp 10,500,000 | proxy |
| CONF | 2024 | Rp 21,000,000 | ×0.5 | Rp 10,500,000 | proxy |
| CONF | 2025 | Rp 24,000,000 | ×0.5 | Rp 12,000,000 | proxy |
| LUB | 2023 | Rp 20,680,000 | ×0.5 | Rp 10,340,000 | final |
| LUB | 2024 | Rp 28,950,000 | ×0.5 | Rp 14,475,000 | final |
| LUB | 2025 | Rp 40,520,000 | ×0.5 | Rp 20,260,000 | final |
| REINT | 2023 | Rp 245,000,000 | ×0.5 | Rp 122,500,000 | proxy |
| REINT | 2024 | Rp 245,000,000 | ×0.5 | Rp 122,500,000 | proxy |
| REINT | 2025 | Rp 280,000,000 | ×0.5 | Rp 140,000,000 | proxy |
| SVC | 2023 | Rp 12,850,000 | ×0.5 | Rp 6,425,000 | final |
| SVC | 2024 | Rp 18,000,000 | ×0.5 | Rp 9,000,000 | final |
| SVC | 2025 | Rp 25,190,000 | ×0.5 | Rp 12,595,000 | final |
| TOTAL | — | Rp 982,190,000 | — | Rp 491,095,000 | — |

LUB & SVC = observed. REINT & CONF = proxy S10.

Aspek REINT dan CONF adalah proxy monetisasi — estimasi nilai sosial berdasarkan referensi kebijakan dan data sekunder, bukan pengukuran langsung. Jumlah peserta 70/70/80 orang per tahun adalah estimasi konservatif Skenario S10 yang belum diverifikasi dari data lapangan. Nilai ini perlu dikonfirmasi melalui survei peserta pada periode evaluasi berikutnya.

Distribusi nilai bersih per aspek (Rp juta, kumulatif 3 tahun)

REINT     ████████████████████████████████░░░  385

LUB       ███████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  90.2

SVC       █████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  56

CONF      ███░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  33

## 7.9 Nilai SROI dan Penjelasan

Berdasarkan kalkulasi evaluatif dengan compound ORI-adjusted dan DDAT net multiplier per aspek, program ESL menghasilkan SROI blended 1 : 0.52 — artinya setiap Rp 1 yang diinvestasikan menghasilkan Rp 0.52 nilai sosial-ekonomi terukur.

| Total Investasi Rp 1,004,920,362 2023–2025 | Net Benefit (compounded) Rp 519,625,266 terminal year 2025 | SROI Blended 1 : 0.52 positive return |
| --- | --- | --- |

| Tahun | Investasi | Gross | Net | Compound | Net Compounded | SROI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Rp 256,216,818 | Rp 299,530,000 | Rp 149,765,000 | ×1.1252 (ORI023T3) | Rp 168,515,578 | 1 : 0.66 |
| 2024 | Rp 358,703,544 | Rp 312,950,000 | Rp 156,475,000 | ×1.0625 (ORI025T3) | Rp 166,254,688 | 1 : 0.46 |
| 2025 | Rp 390,000,000 | Rp 369,710,000 | Rp 184,855,000 | ×1.0000 (ORI027T3) | Rp 184,855,000 | 1 : 0.47 |
| TOTAL | Rp 1,004,920,362 | Rp 982,190,000 | Rp 491,095,000 | — | Rp 519,625,266 | 1 : 0.52 |

Net compounded = nilai bersih yang di-compound ke terminal year 2025

| Metrik | Nilai |
| --- | --- |
| Total Investasi | Rp 1,004,920,362 |
| Total Gross Kumulatif | Rp 982,190,000 |
| Total Net Kumulatif | Rp 491,095,000 |
| Total Net Compounded | Rp 519,625,266 |
| Avg Fiksasi | −50.0% |
| SROI Blended | 1 : 0.52 |

Evaluatif · Compound ORI-adjusted · DDAT net multiplier per aspek · Terminal year 2025

Tahun 2023 (ORI023T3, 5.90%): investasi Rp 256,216,818, gross Rp 299,530,000, nilai bersih setelah DDAT Rp 149,765,000, di-compound ×1.1252 menjadi Rp 168,515,578, SROI 1 : 0.66.

Tahun 2024 (ORI025T3, 6.25%): investasi Rp 358,703,544, gross Rp 312,950,000, nilai bersih setelah DDAT Rp 156,475,000, di-compound ×1.0625 menjadi Rp 166,254,688, SROI 1 : 0.46.

Tahun 2025 (ORI027T3, 6.50%): investasi Rp 390,000,000, gross Rp 369,710,000, nilai bersih setelah DDAT Rp 184,855,000, di-compound ×1.0000 menjadi Rp 184,855,000, SROI 1 : 0.47.

## 7.10 Interpretasi dan Temuan Program

Evaluasi SROI menunjukkan bahwa program menghasilkan nilai sosial yang melampaui investasi, namun penting untuk membaca angka ini dengan memahami struktur monetisasinya. Aspek REINT mendominasi nilai bersih kumulatif — hal ini logis mengingat outcome reintegrasi adalah tujuan utama program, namun juga menunjukkan bahwa kualitas proxy REINT adalah faktor penentu kredibilitas keseluruhan SROI.

Milenial Motor (node eks-WBP) adalah bukti terkuat keberhasilan program: seorang eks-WBP yang telah menyelesaikan pelatihan di Lapas kini menjalankan usaha bengkel mandiri yang aktif dan produktif. Node ini membuktikan bahwa jalur Lapas → pelatihan → usaha mandiri adalah jalur yang viable dan dapat direplikasi ke node lapas lain.

Node Lapas Kota Palembang belum menghasilkan transaksi terukur selama 2023–2025. Ini adalah temuan jujur yang mencerminkan bahwa fase pembentukan kapasitas membutuhkan waktu lebih panjang dari yang direncanakan. Jika node ini dapat diaktivasi pada periode 2026 ke depan, SROI program berpotensi meningkat signifikan tanpa investasi tambahan yang proporsional.

Catatan metodologis: seluruh angka pada bab ini dihasilkan oleh Financial Calculation Engine (deterministik, non-LLM) dan dapat ditelusuri melalui calc_audit_log. Evaluasi ini bersifat evaluatif — mengukur nilai yang dihasilkan selama 2023–2025 berdasarkan data yang tersedia, bukan proyeksi.